СТАВНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

| 13 липня 2021 року | с.Ставне | №_80___ |
| --- | --- | --- |

Про план заходів щодо складання прогнозу сільського бюджету на 2022 -2024 роки

Відповідно до статті 751 Бюджетного кодексу України,  постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року № 548 „Про схвалення Бюджетної декларації на 2022 – 2024 роки”, керуючись статтями 26, 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою забезпечення складання прогнозу сільського бюджету на 2022 − 2024 роки виконавчий комітет Ставненської сільської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити план заходів щодо складання прогнозу  сільського бюджету на 2022-2024 роки згідно додатку 1.

2. Головним розпорядникам коштів сільського бюджету забезпечити виконання плану заходів у визначені терміни.

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Сільський голова							Іван МАНДРИК

Додаток 1 до рішення виконавчого комітету від 13 липня 2021р. №80

ПЛАН ЗАХОДIВ

щодо складання прогнозу  сільського бюджету на 2022-2024 роки

| № | ЗМІСТ ЗАХОДІВ | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Здійснення аналізу виконання сільського бюджету у поточному бюджетному періоді, виявлення тенденцій у виконанні дохідної та видаткової частин бюджету. | липень 2021 року | Фінансовий відділ |
| 2. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів організаційно-методологічних засад складання прогнозу сільського бюджету, визначених Міністерством фінансів України та інструктивного листа щодо основних організаційних засад процесу підготовки пропозицій до прогнозу бюджету | у дводенний термін після отримання їх від департаменту фінансів ОДА | Фінансовий відділ |
| 3. | Підготувати та надати фінансовому відділу інформацію щодо основних прогнозних показників соціально-економічного розвитку території на середньостроковий період з пояснювальною запискою до них | до 23 липня 2021 року | Спеціалісти апарату сільської ради |
| 4. | Підготувати та надати фінансовому відділу розрахунки щодо обсягів фінансових ресурсів, необхідних для функціонування відповідної галузі на бюджетні періоди (2022-2024 роки) | до 23 липня 2021 року | Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту, культури й туризму, відділ соціального забезпечення, КНП ЦПМСД, головний бухгалтер сільської ради |
| 5. | Підготувати та надати фінансовому відділу сільської ради разом з поясненнями (зокрема в частині ризиків у майбутніх періодах) прогнозних надходжень до бюджету громади на 2022-2024 роки, у розрізі податків і зборів, що контролюються податковими органами | 25 липня 2021 року | Головне управління ДПС у Закарпатській області |
| 6. | Прогнозування обсягів доходів сільського бюджету, визначення обсягів фінансування сільського бюджету, повернення кредитів до сільського бюджету та орієнтовних граничних показників видатків сільського бюджету, надання кредитів з сільського бюджету на середньостроковий період на підставі прогнозу економічного і соціального розвитку України та території, аналізу виконання сільського бюджету у попередніх та поточному бюджетних періодах | до 21 липня 2021 року | Фінансовий відділ |
| 7. | Розроблення та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету та орієнтовних граничних показників видатків з сільського бюджету на середньостроковий період | до 21 липня 2021 року | Фінансовий відділ |
| 8. | Надання фінансовому відділу пропозицій до прогнозу сільського бюджету | до 23 липня 2021 року | Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту, культури й туризму, КНП ЦПМСД, головний бухгалтер сільської ради |
| 9. | Здійснення аналізу поданих головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до прогнозу сільського бюджету відповідно до доведених орієнтовних граничних показників видатків сільського бюджету,вимог доведених інструкцій. | До 27 липня 2021 року | Фінансовий відділ |
| 10. | Проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками бюджетних коштів щодо узгодження показників прогнозу сільського бюджету | до 10 серпня 2021 року | Фінансовий відділ, відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту, культури й туризму, відділ соціального забезпечення, КНП ЦПМСД, головний бухгалтер сільської ради |
| 11. | Доопрацювання прогнозу місцевого бюджету за результатами проведених погоджувальних нарад та інформації, отриманої від головних розпорядників коштів. | до 13 серпня 2021 року | Фінансовий відділ |
| 12. | Подання прогнозу місцевого бюджету виконкому Ставненської сільської ради. | до 15 серпня 2021 року | Фінансовий відділ |
| 13. | Розгляд та схвалення прогнозу місцевого бюджету | не пізніше 1 вересня 2021 року | Виконавчий комітет |
| 14. | Подання прогнозу сільського бюджету разом із фінансово-економічним обґрунтуванням у порядку, визначеного сільською радою. | у п’ятиденний строк з дня схвалення | Виконавчий комітет |

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету сільської ради			Ярослав ПАЦКАНЬ